深圳市深水松岗水务有限公司

水质净化厂生化池清淤服务项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、项目内容

（一）采购项目名称：水质净化厂生化池清淤服务项目。

（二）采购需求：

松岗水质净化厂二期（简称“松岗二期”）生化池受汛期进水大量含砂影响，生化池内淤积严重，池内配套电气设备故障维修受阻，为完成本工艺段配套设备、设施的维修、维护工作，从而保障本工艺段后续生产能力，充分发挥污水处理设施效能，现启动对生化池内淤积实施清理。

本次采购内容为松岗二期生化池缺氧区、厌氧区与好氧区清淤采购服务，由承包人负责将生化池内淤积机械清淤，并运送至发包人指定位置。

服务内容为松岗二期生化池清淤采购服务内容。范围包括但不限于：

为实施清淤范围内的机械进场、池内淤积配合清洗、沉渣池围堰的材料及安装、沉渣清理、垂直运输、池顶运输摊铺、安全措施（场地内通风、照明、有害气体监（检）测、作业人员安全措施、意外伤害保险等）、临时用电安装、临时用水安装、实施联测等本项目所有相关内容以及为完成全部服务工作采取的所有措施；服务范围为生化池清淤，具体工程量以发、承包双方采用扦插法联测方量计量为准，承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的施工内容及附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

项目特征：

1.沉渣清运：沉渣清运至生化池池顶并完成摊铺或发包人指定的现场区域，若生化池池顶无法满足摊铺需求，承包人需完成沉渣外运装车或者厂区弃置（不包含外运、处置）；

2.清淤方式：不限；

3.清淤范围：厌氧区、缺氧区（下图黄色框线范围内），清淤量5000m3（暂定）。

好氧区（下图红色框线范围内），清淤面积为2800m2，清淤量约800~1000 m3。

4.清淤工作结束，经承包人自检合格之后，向发包人提交申请现场验收，办理本项目完工验收。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算限额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松岗水质净化厂二期生化池缺氧区、厌氧区清淤 | 1项 | 70.00（元/m3(水下方)） | 暂定清淤工程量：5000 m3（暂定），包含2个围堰（约50*3*1.2m）的安装 |
| 2 | 松岗水质净化厂二期生化池好氧区清淤 | 1项 | 10万元/项 | 清淤面积2800m2，清淤量约800~1000 m3 |

（三）含税限价要求：本次限价45万元（含税），超过限价的报价视为无效报价，其中好氧区清淤包干价上限100000元；厌、缺氧区清淤包干单价70元/立方米（水下方）。

本项目好氧区清淤报价报包干总价，报价单为元；厌、缺氧区清淤报价报包干单价，报价单为元/立方米（水下方）；

响应报价是参选单位完成清淤服务范围内的设备进场及安装、淤泥抽吸、管线布置连接、安全措施（场地内通风、照明、有害气体监（检）测、作业人员安全措施、意外伤害保险等）、临时用电安装、临时用水安装、实施联测、池底曝气系统清淤过程中成品防护等本项目所有相关内容以及为完成全部服务工作采取的所有措施及相关技术服务所需的全部费用，包括但不限于材料费，人工费、机械费、税金、安全文明施工措施费等全部费用。

（四）工期要求：自合同签订之日起至乙方完成全部服务内容，具备验收条件不多于35个日历天。

（五）付款方式：本合同服务内容全部完成，通过双方联测、验收、结算后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后向乙方支付款项。

（六）项目地址：深圳市宝安区松岗水质净化厂二期。

（七）现场踏勘：确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与童工（15080766778）联系。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）近三年内或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近三年内（2022年12月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供中标通知书或合同等证明材料（格式自拟）或由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（七）特殊资格要求：参选单位拟派项目组成人员须具有有效期内的执业资格证书:有限空间作业（可1人或多人，提供职业资格证书并盖章）；

（八）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一），未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、业绩材料、职业资格证书、现场踏勘确认单等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），并在截止时间前完成报价，否则报价无效。

四、选聘程序

本项采购采用线上一轮报价方式，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年12月8日18时00分（北京时间）。

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱（邮件标题：公司名称+水质净化厂生化池清淤服务项目）。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人（好氧区清淤包干总价+厌、缺氧区清淤包干单价*5000 m3）。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价45万元（含税），超过限价的报价视为无效报价，其中好氧区清淤包干价上限100000元；厌、缺氧区清淤包干单价70元/（水下方）。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年12月8日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水松岗水务有限公司

2025年12月4日

- 合同条款及格式

合同编号：

水质净化厂生化池清淤服务合同

| 甲方： 乙方： | 深圳市深水松岗水务有限公司 |
| --- | --- |

## 水质净化厂生化池清淤服务合同

甲方（发包人）：

联系人：       联系电话：           电子邮箱：         通讯地址：

乙方（承包人）：

联系人：       联系电话：           电子邮箱：         通讯地址：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定及工程所在地的有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的水质净化厂生化池清淤服务项目（以下称“项目”）的有关事宜，达成如下协议：

# 第一条 项目概况

1.1项目名称：水质净化厂生化池清淤服务项目

1.2项目地点：深圳市宝安区松岗水质净化厂二期

# 第二条 承包范围及内容

2.1项目内容：本次采购内容为松岗二期生化池缺氧区、厌氧区与好氧区清淤采购服务，由承包人负责将生化池内淤积机械清淤，并运送至发包人指定位置。

2.2服务内容为松岗二期生化池清淤采购服务内容。范围包括但不限于：

为实施清淤范围内的机械进场、池内淤积配合清洗、沉渣池围堰的材料及安装、沉渣清理、垂直运输、池顶运输摊铺、安全措施（场地内通风、照明、有害气体监（检）测、作业人员安全措施、意外伤害保险等）、临时用电安装、临时用水安装、实施联测等本项目所有相关内容以及为完成全部服务工作采取的所有措施；服务范围为生化池清淤，具体工程量以发、承包双方采用扦插法联测方量计量为准，承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的施工内容及附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

项目特征：

（1）沉渣清运：沉渣清运至生化池池顶并完成摊铺或发包人指定的现场区域，若生化池池顶无法满足摊铺需求，承包人需完成沉渣外运装车或者厂区弃置（不包含外运、处置）；

（2）清淤方式：不限；

（3）清淤范围：厌氧区、缺氧区（下图黄色框线范围内），清淤量5000 m3（暂定）。

好氧区（下图红色框线范围内），清淤面积为2800m2，清淤量约800~1000 m3。

（4）清淤工作结束，经承包人自检合格之后，向发包人提交申请现场验收，办理本项目完工验收。

2.3工程承包方式：双方商定采取下列第【1】种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

（2）乙方包工、包部分料，甲方提供部分材料。

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

2.4 _____________________

# 第三条 项目期限

3.1工程绝对工期【  】个日历天，自合同签订之日起至乙方完成全部服务内容，具备验收条件不多于35个日历天。

乙方在项目开工后3个工作日内向甲方提供项目总工期进度计划表和项目关键工序（关键节点）进度计划表，甲方在2个工作日内完成乙方提供的进度计划表的审核。

3.2如遇下列情况，经甲方书面同意，工期可相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）甲方未按合同约定提供设计图纸或应由其提供的施工所必需的条件；

（3）甲方提出设计变更；

（4）其他非乙方原因导致的延停工情形。

乙方应在以上情况发生后3天内向甲方提出书面申请，逾期未提出书面申请的，视为放弃请求工期顺延的权利，工期不予顺延。 因乙方原因造成工期延误的，不得请求顺延工期。顺延日期以甲方书面同意文件为准，未取得甲方书面同意文件前，竣工日期不变。

# 第四条 质量标准

4.1项目质量标准如下：

零事故完成所有清理作业，确保人员健康与安全。                     ；

清除池底沉积的过量污泥、浮渣、杂物。                            ；

检查池体结构、内件（曝气器、搅拌器、推流器等）的完好性，并进行必要的清理或维修。                                                      ；

。

4.2除上述质量标准外，工程质量还应当符合其他国家、地方相关质量标准的法律法规及其他文件。

4.3乙方对乙方承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

4.4乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，返工或整改检查合格后方可进行下一工序的施工，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

# 第五条 合同价款

5.1本合同暂定合同总价为人民币【   】元（大写：【  】）。

厌氧区、缺氧区清淤单价：【  】元/m3（大写：【  】）,暂定工程量5000m3。含增值税税率【  】%，及包含安全文明施工费、材料费、人工费等一切费用。

好氧区清淤总价：人民币【   】元（大写：【  】），含增值税税率【  】%，及包含安全文明施工费、材料费、人工费等一切费用。

5.2本合同价款：

（1）好氧区清淤采用总价包干。合同范围内工作内容的总价固定，不因工程量增减、市场变化、政策调整、构成合同综合单价等其他任何因素而调整。

（2）厌、缺氧区清淤采用固定综合单价。综合单价保持不变，不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整，总价款根据双方确认的计量方式按实结算。

5.3合同价款包括乙方完成全部承包范围内事项的各项费用，包括但不限于：完成清淤服务范围内的设备进场及安装、淤泥抽吸、管线布置连接、安全措施（场地内通风、照明、有害气体监（检）测、作业人员安全措施、意外伤害保险等）、临时用电安装、临时用水安装、实施联测、池底曝气系统清淤过程中成品防护等本项目所有相关内容以及为完成全部服务工作采取的所有措施及相关技术服务所需的全部费用，包括但不限于材料费，人工费、机械费、税金、安全文明施工措施费等全部费用。

# 第六条 付款要求及方式

6.1本合同服务内容全部完成，通过双方联测、验收、结算后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后向乙方支付款项。

6.2本合同第6.1条约定的条件满足后，乙方应当向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【  】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如验收报告）。

# 第七条 合同文件构成及解释顺序

7.1本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件；

（2）本合同条款及附件；

（3）中标/中选/成交通知书或类似文件、询标回复及有关附件或类似文件；

（4）采购文件（含采购文件补充文件）；

（5）投标文件/响应文件或类似文件及其附件；

（6）施工图纸和设计变更；

（7）现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（8）工程报价单或预算书；

（9）组成合同的其他文件：                  。

7.2以上文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7.3在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

# 第八条 工程变更（本项目不涉及）

8.1设计变更

8.1.1为了使工程能顺利竣工验收以及其他原因，甲方有权对工程的设计、施工、用材、乙方的工作范围和内容等与合同实施有关的事项进行变更，乙方应及时按变更进行施工。

8.1.2设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工；由于甲方不能及时反馈设计变更通知单，导致施工进度延误及错过更改时间造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延，但必须得到甲方的书面认可。

8.1.3乙方未经甲方同意不得进行任何形式的工程变更（包括但不限于设计、施工范围和内容、标准等），因乙方擅自进行工程变更所发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，工期不予顺延。

8.1.4乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方，由甲方提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

8.2其他变更

8.2.1甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应积极配合，对于可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

8.2.2乙方不得拒绝甲方的工程变更和其它指令要求，必须严格遵照甲方和监理的要求保质保量地在合理的时间内完成，否则甲方将另外委托施工单位完成，由此而发生的全部费用，将双倍作为罚款从乙方的工程款中予以扣除。

8.3确定变更价款

8.3.1在施工期间发生的设计变更和现场签证、工程量清单漏项、调整项目，其单价按下列条款的约定执行：

（1）乙方报价清单中有适用于该项目的综合单价，按已有的综合单价确定；

（2）乙方报价清单中有类似于该项目的综合单价，参照类似的综合单价；

（3）乙方报价清单中没有适用和类似于该项目的综合单价，按照签订本合同时【  】市建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准文件【即：        】按实计价，并按下浮率进行下浮，其下浮率按（1-乙方报价/采购控制价）*100%计算。

（4）如果取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付；

（5）如以上变更条款均不适用时，由发、承包双方协商解决。

8.3.2甲方在收到变更工程价款报告之日起5天内进行审核和初步确认，在结算时结合实际合格工程量予以最终确认。

8.3.3工程变更价款的支付应符合合同其他部分和甲方程序的要求。

# 第九条 工程验收与结算

9.1隐蔽工程及关键工序验收

9.1.1本工程施工流程中的关键工序为：              /               。

9.1.2以上关键工序以及隐蔽工程均采取乙方自检与甲方检验验收的双重检验制度，未经甲方验收或未经验收合格，乙方不得进行下道工序施工。

9.1.3关键工序及隐蔽工程经乙方自检完成后，应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经甲方检查确认质量符合要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖或进行下道工序。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

9.1.4乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖或进行下道工序的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论该部分工程质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由乙方承担。

9.1.5甲方对乙方隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由甲方承担。如检测结果不能符合质量验收要求，检测费用由乙方承担，甲方保留因此对乙方进行索赔的权利。

9.2竣工验收

9.2.1工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供竣工验收申请及完整竣工资料（工程竣工资料纸质版2套、电子版1套）。甲方收到后3天内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

9.2.2验收未通过的，乙方应按甲方提出的整改意见进行整改，并承担因此产生的费用，工期不予顺延。整改完成后，乙方再次提起竣工验收申请。

9.2.3施工现场的竣工退场费用由乙方承担。乙方应在竣工验收通过后3天内完成竣工退场。逾期未完成的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

9.3竣工结算

9.3.1乙方应在竣工验收合格后7日内向甲方提交书面的竣工结算申请及完整的结算资料。逾期未提交的，甲方有权单方结算，结算结果对双方均有效力。

9.3.2结算资料包括但不限于：

（1）工程竣工验收单；

（2）完整的竣工图纸【  】套及相应的电子文档资料（含隐蔽验收图纸）（如有）；

（3）结算书；

（4）所有合同内、变更及调整的工程量计算书；

（5）设计变更单、现场签证单（附照片、图纸）、联系单（附照片、图纸）；

（6）罚款/代付款通知单（如有）；

（7）工程款支付明细表（如有）；

（8）              ；

（9）其他应提供的资料。

9.3.3甲方在收到乙方提交的竣工结算申请后7日内完成审批。甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。

# 第十条 质保条款（本项目不涉及）

10.1本工程质保期为【  】个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

10.2施工期间以及质保期内发生的质量问题，乙方应负责维修，并承担维修费用。乙方应在接到甲方通知后【  】小时内响应并进行维修，乙方拒绝或经甲方催告仍未在合理期限内修复的，甲方可委托第三方维修，相应费用由乙方承担，并且乙方按照前述费用的【  】%向甲方支付违约金。甲方可按合同约定从保证金中扣除，不足金额由乙方承担。

10.3乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

# 第十一条 双方权利及义务

11.1甲方权利及义务

11.1.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定。

11.1.2按合同约定的方式和时间对工程进行验收。

11.1.3按合同约定的方式和时间向乙方支付已完合格工程的价款。

11.1.4向乙方提供满足施工需要的施工图纸、必要的设备制造图（如有），并在施工前进行设计交底。

11.1.5向乙方提供满足施工需要的应由甲方供应的设备和材料（如有）。

11.1.6由于甲方未履行义务，造成乙方损失的，甲方赔偿乙方有关损失。

11.1.7甲方指派【     】为甲方项目负责人，负责合同的履行，并参与工程的各种验收和签证工作。

11.1.8甲方负责在开工前提供项目实施用水和项目用电的接口，乙方承担水管、供电线路和计量仪表的采购、安装费用，水费、电费由乙方自行承担。

11.1.9

11.2乙方权利及义务

11.2.1乙方对本合同工程内容、工程范围、工程概况等所有内容及要求完全理解。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

11.2.2根据工程需要，提供和维修施工使用所有的照明、围栏设施，负责安全保卫。

11.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，并以书面形式通知甲方。因违反前述管理规定产生罚款等全部责任由乙方自行负责。

11.2.4工程竣工未正式移交前，乙方负责对本合同工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，如有丢失或损坏均由乙方承担。

11.2.5保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。严格遵守有关环境保护法律法规，并严格执行环境检查审核要求。

11.2.6负责甲方供应的本工程的设备的施工现场的接货、卸车、保管、现场范围内或自乙方设备材料库至现场指定地点的运输（如有）。

11.2.7乙方在施工中发生的质量及安全事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量及安全事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量及安全事故的处理方案，应按工程所在市质量及安全事故处理程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），乙方应承担因此造成的全部损失。

11.2.8乙方在承包工程之后，不得转包或在未经甲方同意的情况下进行分包，否则甲方有权解除合同。

11.2.9乙方应保证其员工、工人与其签订正式的劳动合同或合法的劳务派遣合同，并保证按时足额发放工资，足额缴纳社保和意外险。乙方的员工和工人均与甲方无关，乙方应自行妥善处理工资或劳务纠纷。乙方不能妥善处理其工资或劳务纠纷，并对工程的实施产生不利影响时，甲方有权代为处理这些纠纷，代为支付农民工工资，乙方签订合同即对此表示认可，不得对甲方代为支付的行为和金额产生异议，甲方代为支付后有权从乙方的工程款中扣除代付的部分。

11.2.10乙方的员工或工人发生工伤或致他人受伤的，与甲方无关，乙方应积极处理赔偿，不得因为乙方的任何行为导致甲方承担相应的责任。甲方被相关司法机关判处承担相应的责任的，有权向乙方追偿。

11.2.11乙方保证并担保，本合同项下提供的设施及所有材料、用品及设备上没有任何留置权、索赔权、担保权益及其他财产的留置权；同时保证并担保乙方绝不通过与任何人达成担保权益或其他留置权或财产留置权的协议而获得任何该类工作、材料、用品或设备。

11.2.12为了达到工程完工的目的，乙方必须按甲方要求的质量标准和进度，完成本合同全部项目。如因乙方原因造成整体工期延误，或其他分包单位工期延误、窝工等损失并引起索赔的，由乙方承担全部责任。

11.2.13如甲方认为工程施工进度太慢而不能按合同预定的工期完工时，则甲方有权要求乙方加快施工进度。乙方应据此采取甲方同意的必要的措施，使工程能在预定的工期内完工但无权要求甲方支付任何附加费用。

11.2.14乙方指派【     】为乙方项目负责人，负责合同的履行，并参与工程的各种验收和签证工作。

11.2.15乙方项目负责人必须定期按甲方要求的时间参加工程协调会。乙方项目负责人出勤率不低于90%，在紧急情况和进行主要施工项目时，乙方项目负责人必须出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如乙方所指派项目负责人或其他相关项目管理人员对甲方指令执行不力或不服从监理或甲方的统筹指挥，甲方有权要求乙方更换其项目负责人或其他相关管理人员。

11.2.16

# 第十二条 违约责任

12.1乙方未按合同约定开工，或未经甲方书面同意擅自停工的，每延迟或停工一天，违约金为2000元，逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应按暂定合同总价的20%向甲方支付违约金。

12.2由于乙方原因，致使工程未能按合同工期如期完成，每延期一天，违约金为2000元，逾期超过5日的，甲方有权无条件解除合同，乙方应按暂定合同总价的20%向甲方支付违约金。

12.3乙方擅自解除本合同的，甲方有权要求乙方支付暂定合同总价10%的违约金。

12.4乙方转包或在未经甲方同意的情况下进行分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付暂定合同总价10%的违约金。

12.5工程整体或部分出现2次（含）未通过验收，乙方除继续负责整改并通过验收外，甲方有权要求乙方按本暂定合同总价10%支付违约金。验收3次仍未通过验收的，甲方有权委托其他第三方进行整改，因此产生的费用由乙方承担。

12.6因乙方原因造成质量、安全事故的，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金2万元。

12.7乙方拖欠和克扣农民工工资，引起投诉（包括向政府部门、业主或甲方）、上访的，每次给予1万元处罚；发生2次以上的，甲方有权解除合同，乙方应按暂定合同总价10%向甲方支付违约金。

12.8本合同解除后，乙方应在3日内无条件退场并做好现场卫生清洁工作，逾期未退场的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

12.9乙方应支付的违约金、赔偿金、费用，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中扣除，不足的部分，甲方应负责补足。

12.10如甲方未按合同约定付款，应当按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

12.11其他违约责任：                  。

12.12因一方违约给对方造成的任何损失，除约定的违约金外，还应当赔偿因此给对方造成的损失。

12.13一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由违约方承担。

# 第十三条 争议解决

13.1对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，应选择有资质的检测机构进行检测。检测结果为不符合合同要求的标准的，鉴定费由乙方承担；检测结果为全部符合合同要求标准的，鉴定费由争议提出方承担。

13.2本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

13.3双方不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十四条 附则

14.1本合同未尽事宜，由双方协商并签订书面补充协议为准。

14.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效；自双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

14.3本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

# 第十五条 合同附件

附件1：供应商廉洁协议书

附件2：安全管理协议

（以下为《水质净化厂生化池清淤服务合同》签署页，无正文）

| 甲方（公章/合同章）： | 乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                            乙方：

年  月   日                                年     月   日

## 附件2：安全管理协议

安全管理协议

甲方：深圳市深水松岗水务有限公司

乙方：

为了加强作业现场人员的安全管理，营造一个良好的安全生产环境，明确双方的安全生产权利、义务、职责和应当采取的措施，对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生。甲乙双方在平等协商的基础上，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

- 项目内容

1、项目名称：水质净化厂生化池清淤服务项目

2、作业时间：自合同签订之日起至乙方完成全部服务内容，具备验收条件不多于35个日历天。

- 适用对象和范围

甲方与具备国家法律法规规定安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其他劳务的合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其它有关劳务活动。

本协议作为合同的附件同时签订、同时生效，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务以及履行各自职责。

- 双方应当遵循的基本原则

1、甲乙双方应各自明确专人，负责合同期内的安全生产工作。双方安全生产管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方应相互配合，支持安全检查工作的落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

3、乙方应牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

4、双方必须严守技术秘密和业务秘密。

- 甲方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方人员进入工作现场之前，甲方应告知乙方本企业相关的安全生产规章制度、操作规程及要求。

2、委托作业部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，指派人员，负责对乙方工作人员进行安全教育，负责对乙方施工、检修、安装、运输、劳务等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3、甲方应督促委托作业部门按相关制度要求，对乙方提供的作业人员进行日常的安全监督管理工作，包括但不限于安全培训教育、安全技术交底、组织开展班前活动、作业期间安全监督管理等日常安全管理工作。

4、检查乙方的资质和乙方特种设备作业人员、特种作业人员是否持证上岗；确定乙方进行具体负责安全管理工作的机构和责任人。

5、项目实施过程中，甲方有权对乙方有关安全生产情况进行监督检查，并对存在的事故隐患提出整改措施。对乙方工作中存在的重大事故隐患，有权责令乙方立即整改、排除；乙方拒不整改、排除的，甲方有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安全生产管理意见和建议。

7、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、安装、运输、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成事故隐患。

8、存在交叉作业情况，应根据实际情况督促各单位之间签订现场交叉作业的安全管理协议，明确发包商以及各承包商之间安全责任边界。

9、甲方有义务协助乙方处理突发的安全事故，及时采取救助措施。

- 乙方的权利、义务、职责和应当采取的措施

1、乙方必须具备承揽本项目的安全生产能力及相关资质，项目经理、安全管理人员必须具备相应的资格证书，且真实有效。

2、乙方应按要求为施工作业人员购买意外伤害险，保障施工作业人员合法权益。

3、乙方不得安排患有高血压、心脑血管疾病、恐高及其他职业禁忌疾病的人员入场进行施工作业。

4、开工前应根据实际需要编制安全技术措施、安全组织措施、安全文明施工措施和施工方案、应急处置方案，按要求履行编审流程，危大工程应编制专项施工方案，超危大工程专项施工方案应组织专家论证。

5、乙方应严格落实工作票、操作票以及特种作业许可审批管理制度。

6、乙方严禁将承包（租）的工程（业务)或部分工程（业务)转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

7、乙方应具有完善的安全管理组织体系，在甲方施工、检修、安装、运输、劳务等现场作业期间，乙方指派专人，全面负责项目的现场安全管理工作。

8、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》等安全相关法律法规，建立健全本单位全员安全生产责任制，明确派驻现场作业人员的安全职责，并对其职责落实情况进行监督考核。

9、乙方安排人员进入甲方施工（检修、安装、运输、劳务）现场前，应进行必要的安全培训教育，并到甲方委托作业部门办好相关手续，接受甲方组织的安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域；乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

10、乙方应为本项目制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度），按照相应的安全操作规程和要求操作，并对相关过程进行记录。

11、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

12、乙方人员在作业期间，应按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），做好安全防护措施，搭建的临时设施（如脚手架、操作平台等）必须经甲方验收合格后方可使用，并严格遵守甲方各项安全生产规章制度、操作规程及要求。

13、乙方必须自备确保本项目安全实施的各项设施、装备，保证设施、装备符合安全要求；如需借用（租赁）甲方设施、装备，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设施、装备符合安全要求，租借方必须验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用，表示该设施、装备完好无事故隐患，若造成安全事故，后果全由租借方负责。

14、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种设备操作人员、特种作业人员必须持有效的操作证方准上岗，所使用的特种设备必须向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，并在设备显著位置张贴登记标志后，方准在现场使用。

15、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦、彩钢板等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加设安全防护绳等，在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

16、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全监督检查，经查证发现的事故隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权予以停工和处罚，所造成的损失由乙方承担。

17、对甲方提出的整改建议，乙方应认真对待，并将整改情况以书面形式反馈甲方有关部门，否则甲方有权责令其停止施工，限期整改，乙方应对延期造成的损失负责。

18、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设施、装备，因此酿成的后果由乙方负责。

19、乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

20、在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的部门和甲方委托作业部门审核，甲方在收到其报送资料后，应当于24小时内做出是否同意的决定。

21、作业现场必须保证安全作业。乙方对作业过程中发生的安全事故，负责及时向有关部门报告，并承担因安全事故所产生的相关费用。如果因安全事故给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

- 违约责任

1、本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额（指合同结算金额）5%承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

2、因乙方管理或操作不当产生的事故隐患，每发现一起，乙方承担违约金1万元。

3、除本合同第六条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本协议约定的行为，每发生一项承担违约金1万元。

4、因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款项中予以扣减。

- 附则

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

八、协议未尽事宜，双方协商解决，签订补充条款。

九、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

十、乙方违反本协议造成的一切安全事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚由乙方承担。

十一、本协议由甲乙双方法人或法人授权人员签字盖章后生效。

甲方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

乙方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

年   月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称(盖章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水松岗水务有限公司：

根据贵方关于水质净化厂生化池清淤服务项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的水质净化厂生化池清淤服务项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近三年内或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近三年内（2022年12月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的水质净化厂生化池清淤服务项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

业绩材料（盖章）

营业执照（盖章）

执业资格证书（盖章）

现场踏勘确认单及照片（盖章）

现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

- 水质净化厂生化池清淤服务项目报价一览表

| 报价内容 | 水质净化厂生化池清淤服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水松岗水务有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
| 项目地址 | 深圳市宝安区松岗水质净化厂二期 |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *服务内容 | 单位 | *数量 | *含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
|  | 松岗水质净化厂二期生化池缺氧区、厌氧区清淤 | 生化池缺氧区、厌氧区清淤 | 项 | 一 |  |  | 清淤面积2800m2，清淤量约800~1000 m3（包干） |
|  | 松岗水质净化厂二期生化池好氧区清淤 | 生化池好氧区清淤 | m3 | 5000 |  |  |  |
| 含税总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 | （必填项） |  |  |
| 付款方式 | 本合同服务内容全部完成，通过双方联测、验收、结算后，乙方提交付款申请材料，甲方审核通过后向乙方支付款项。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报含税价及税率； 3、合同含税价计算方式：合同不含税价=含税价/（1+税率）； 4、响应报价是参选单位完成清淤服务范围内的设备进场及安装、淤泥抽吸、管线布置连接、安全措施（场地内通风、照明、有害气体监（检）测、作业人员安全措施、意外伤害保险等）、临时用电安装、临时用水安装、实施联测、池底曝气系统清淤过程中成品防护等本项目所有相关内容以及为完成全部服务工作采取的所有措施及相关技术服务所需的全部费用，包括但不限于材料费，人工费、机械费、税金、安全文明施工措施费等全部费用。 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料